****

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**

**และการใช้งบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**(รอบ 6 เดือน)**

**เทศบาลตำบลเชียงเครือ**

**อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์**

**จัดทำโดย**

**สำนักปลัด**

**เทศบาลตำบลเชียงเครือ**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)**

**เทศบาลตำบลเชียงเครือ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**แผนอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสะอาด | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสะอาด | 10,000.00 | 1 ต.ค. 67  ถึง  30 ก.ย. 68 |  |  | / | - | 10,000.00 |  |
| 2 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลเชียงเครือ | เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลเชียงเครือ | 50,000.00 | 1 ต.ค. 67  ถึง  30 ก.ย. 68 |  |  | / | - | 50,000.00 |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายคำปุ่น-คลองบ้านเหล่าค้อ | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายคำปุ่น-คลองบ้านเหล่าค้อ | 155,000.00 | 1 ต.ค. 67  ถึง  30 ก.ย. 68 |  |  | / | - | 155,000.00 |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายสุขสรร ภารรัศมีบ้านแกเปะหมู่ที่ 8 | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายสุขสรร ภารรัศมีบ้านแกเปะหมู่ที่ 8 | 345,000.00 | 1 ต.ค. 67  ถึง  30 ก.ย. 68 |  |  | / | - | 345,000.00 |  |

1. **ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข็งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเด็กและบุคลากรทางการศึกษา | 5,000.00 | 1 ต.. 67  ถึง  30 ก.ย. 68 |  |  | / | - | 50,00.00 |  |
| 2 | โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็ก | เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ด | 20,000.00 | 1 ต.ค. 67  ถึง  1 พ.ย. 67 |  |  | / | - | 20,000.00 |  |
| 3 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนและอนุชนของเทศบาลตำบลเชียงเครือ | เพื่อประชาชน เด็กและเยาวชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานท้องถิ่น | 100,000.00 | 1 ต.ค. 67  ถึง  1 พ.ย. 67 |  |  | / | - | 100,000.00 |  |
| 4 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข็งขัน | เพื่อประชาชน เด็กและเยาวชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานท้องถิ่น | 3000.00 | 1 ต.ค. 67  ถึง  1 พ.ย. 67 |  |  | / | - | 3000.00 |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อเด็กในเขตตำบลเชียงเครือและพื้นที่ใกล้เคียง | 50,000.00 | 1 - 31 ม.ค.68 | / |  |  | 50,000.00 | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการทางศาสนาและประเพณีต่างๆ | เพื่อประชาชนในเขตตำบลเชียงเครือ | 224,000.00 | 1 ต.ค. 67  ถึง  30 ก.ย. 68 |  | / |  | 12,000.00 | 212,000.00 |  |
|  | โครงการสนับสนุนค่าบริหารการศึกษา | เพื่อจัดซื้อ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1,239,300.00 | 1 ต.ค. 67  ถึง  30 ก.ย. 68 |  | / |  | 495,650.00 | 744,004.00 |  |

1. **ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน**

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | เพื่อประชากรในเขตตำบลเชียงเครือ | 50,000.00 | 1 - 30 เม.ย.68 | / |  |  | 50,000.00 |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านแกเปะ | เพื่อประชาชนในเขตตำบลเชียงเครือ | 10,000.00 | 1 ต.ค. 67  ถึง  30 ก.ย. 68 |  |  | / | - | 10,000.00 |  |
| 4 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุบ้านเชียงเครือจักสานบ้านเชียงเครือ | เพื่อประชาชนในเขตตำบลเชียงเครือ | 50,000.00 | 1 ต.ค. 67  ถึง  30 ก.ย. 68 |  |  | / | - | 50,000.00 |  |

1. **ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการพื้นที่สีเขียว | เพื่อบำรุงรักษาภูมิทัศน์ | 10,000.00 | 1 ต.ค. 67  ถึง  30 ก.ย. 68 |  |  | / | - | 10,000.00 |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | เพื่อปกปักต้นไม้ไม่ให้ลักลอบตัดทำลาย | 30,000.00 | 1 ต.ค. 67  ถึง  30 ก.ย. 68 |  |  | / | - | 30,000.00 |  |

1. **ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปีเทศบาลตำบลเชียงเครือ | เพื่อฝึกอบรมให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเชียงเครือ | 4,000.00 | 1 ต.ค. 67  ถึง  30 ก.ย.68 |  |  | / | - | 4,000.00 |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันดับไฟป่าประจำปี 2568 | เพื่อทบทวนความรู้ให้แก่อาสาสมัครป้องกันไฟป่า | 29,800.00 | 1 ต.ค. 67  ถึง  30 ก.ย.68 |  | / |  | - | 29,800.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 3 | โครงการเชียงเครือใจเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด | เพื่อให้ความรู้แกเยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเชียงเครือ | 10,000.00 | 1 ต.ค. 67  ถึง  30 ก.ย.68 | / |  |  | 8300.00 | 1,700.00 |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2568 | เพื่อทบทวนความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 5,000.00 | 1 ต.ค. 67  ถึง  30 ก.ย.68 |  |  | / | - | 5,000.00 |  |
| 5 | โครงการเทศบาลตำบลเชียงเครือโปร่งใสห่างไกลการทุจริต | เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเชียงเครือ | 5,000.00 | 1 ต.ค. 67  ถึง  30 ก.ย.68 |  |  | / | - | 5,000.00 |  |
| 6 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล | เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล | 5,000.00 | 1 ต.ค. 67  ถึง  30 ก.ย.68 |  |  | / | - | 5,000.00 |  |
| 7 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ | เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล | 100,000.00 | 1 ต.ค. 67  ถึง  30 ก.ย.68 |  |  | / | - | 100,000.00 |  |